## Farbe
Development and Implementation of a Motor Control Test Platform
| Azmi Beyrouti |  |  | Im Plan | [6 empty] | Geringes Risiko | [6 empty] | Mittleres Risiko | [5 empty] | Hohes Risiko | [5 empty] | Nicht zugewiesen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B5 ein. Geben Sie das Projektstartdatum in Zelle C6 ein oder lassen Sie die Beispielformel den kleinsten Datumswert aus der Gantt-Datentabelle ermitteln. Projektstartdatum: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle B6. | Firmenname: | Diehl Aerospace
| Projektanfangsdatum: | 2026-07-20 |  | Juli | [9 empty] | August | [20 empty] | September
|  |  |  | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR | MO | DI | MI | DO | FR
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan. B9 bis G9 enthalten Zeitplaninformationen. Die Zellen I9 bis BL9 enthalten den ersten Buchstaben jedes Wochentags für das Datum über dieser Überschrift. Alle Projektzeitplandiagramme werden automatisch generiert. | Meilensteinbeschreibung | Start | Ende | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Planung und wissenschaftliche Grundlagen
| 1.1 Struktur der Thesis erstellen | 2026-07-20 | 2026-07-20 | bar: Juli MO 20
| 1.2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik erarbeiten | 2026-07-20 | 2026-08-07 | bar: Juli MO 20 to August FR 7
| 1.3 Systemanforderungen und Entwicklungsmethodik festlegen | 2026-07-27 | 2026-08-07 | bar: Juli MO 27 to August FR 7
| 1.4 Gespräch mit dem Gutachter | 2026-08-10 | 2026-08-10 | bar: August MO 10
B | 2. Hardware- und Plattformentwicklung
| 2.1 Leiterplatte finalisieren | 2026-07-20 | 2026-07-27 | bar: Juli MO 20 to Juli MO 27
| 2.2 Bestellte Leiterplatte in Betrieb nehmen | 2026-09-07 | 2026-09-10 | bar: September MO 7 to September DO 10
| 2.3 Gesamtsystem integrieren und kalibrieren | 2026-09-09 | 2026-09-11 | bar: September MI 9 to September FR 11
3. Simulation und Softwareentwicklung
| 3.1 Simulationsmodelle entwickeln und Regelungen auslegen | 2026-08-03 | 2026-08-21 | bar: August MO 3 to August FR 21
| 3.2 Regelungssoftware implementieren | 2026-08-17 | 2026-09-04 | bar: August MO 17 to September FR 4
| 3.3 Software und Regelungen auf Ersatzplatform implementieren | 2026-08-24 | 2026-09-04 | bar: August MO 24 to September FR 4
4. Experimentelle Verifikation und Auswertung
| 4.1 Experimentelle Verifikation durchführen | 2026-09-10 | 2026-09-14 | bar: September DO 10 to September MO 14
| 4.2 Ergebnisse auswerten und diskutieren | 2026-09-14 | 2026-09-16 | bar: September MO 14 to September MI 16
S | 5. Dokumentation und Abschluss
| 5.1 Thesis fortlaufend dokumentieren | 2026-07-20 | 2026-09-18
| 5.2 Thesis finalisieren und abgabefertig machen | 2026-09-17 | 2026-09-18 | bar: September DO 17 to September FR 18